Приложение

 к приказу МУ "Отдел образования

администрации Борисовского района"

от «02» апреля 2010 года №129

**«Дорожная карта»**

**реализации направления «Введение ФГОС начального общего образования в Борисовском районе Белгородской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| **Организационные условия внедрения ФГОС** |
|  | Разработка и принятие  муниципальной программы развития образования на 2011- 2015 годы | Октябрь2010 года | Золотарева Н.В.Оробинская И.Н.Кальницкая Г.Л. |
|  | Подготовка и принятие постановления главы администрации Борисовского района о создании Координационного совета по введению ФГОС на территории района | Апрель 2010 года | Золотарева Н.В. |
|  | Подготовка приказа МУ "Отдел образования администрации Борисовского района" об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС на территории района. | Апрель 2010 года | Золотарева Н.В. |
|  | Подготовка приказа МУ "Отдел образования администрации Борисовского района" о создании муниципального ресурсного центра | Апрель 2010 года | Золотарева Н.В. |
|  | Подготовка приказа о возложении функций муниципального оператора по введению ФГОС на информационно – методический кабинет | Август2010 года | Золотарева Н.В.Нетеча Н.И. |
|  | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Март 2010 года | Золотарева Н.В. |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Май2010 года | Нетеча Н.И. |
|  | Анкетирование родителей первоклассников с целью выявления запросов по организации пребывания учащихся в ОУ во второй половине дня. | Апрель2010 года | Руководители МОУ |
|  | Разработка программы воспитания и социализации (Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого») | Октябрь 2010 года | Сиротенко М.П.Харитченко Л.А. |
|  | Разработка программы внеурочной деятельности (Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого») | Октябрь 2010 года | Харитченко Л.А.Казначеева Е.Е. |
|  | Заседание муниципального общественного совета по вопросам образования «О взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности» | Ноябрь2010 года | Золотарева Н.В.Кальницкая Г.Л. |
|  | Районный семинар заместителей директоров по УВР«Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения». | Декабрь2010 года | Нетеча Н.И.Оробинская И.Н. |
|  | Районный семинар заместителей директора по ВР и школьных психологов «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе». | Январь 2011 года | Нетеча Н.И.Макошенец А.С. |
|  | Районный семинар руководителей МОУ«Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС в образовательном учреждении». | Декабрь2010 года | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. |
|  | Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Сентябрь2010 | Руководители МОУ,Коник Н.В.. |
|  | **Кадровые условия внедрения ФГОС** |
|  | Участие в разработке кластерной модели подготовки педагогических и управленческих кадров Белгородской области к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Март-апрель 2010 | Золотарева Н.В.Сиротенко М.П. |
|  | Разработка и реализация муниципальной программы обучения педагогических работников на 2010-2012 годы | Май 2010 года | Нетеча Н.И. |
|  | Организация выездных практико ориентированных семинаров с участием сотрудников Белгородского Регионального института повышения квалификации и переподготовки специалистов  | Март-Июль 2010 | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. |
|  | Участие в региональной конференции «Введение ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования» | Июнь2011 | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. |
|  |  Курсовая подготовка начальника МУ "Отдел образования администрации Борисовского района"  | Март 2010г | Золотарева Н.В. |
|  | Назначение приказом по МУ "Отдел образования администрации Борисовского района" тьютора по непрерывному повышению квалификации на базе муниципальных общеобразовательных учреждений | Апрель2010 | Золотарева Н.В. |
|  | Курсовая подготовка тьютора по введению ФГОС  | Апрель2010 | Сиротенко М.П. |
|  | Курсовая подготовка директоров и заместителей директоров муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС (Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого – 5 чел, Березовская СОШ имени С.Н.Климова – 3 чел.) | Май2010 | Нетеча Н.И. |
|  | Курсовая подготовка учителей начальных классов школ, участвующих в апробации ФГОС (Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого – 4 чел, Березовская СОШ имени С.Н.Климова – 1 чел.) | Июнь2010 | Нетеча Н.И. |
|  | Курсовая подготовка учителей начальных классов по переходу на ФГОС  | В течение 2010-2011 учебного года | Нетеча Н.И. |
|  **Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС**  |
| 1.
 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования: - на муниципальном уровнепостановления главы администрации Борисовского района от 24 января 2008 года №6 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений»,от 24 января 2008 года №5 «О формировании и распределении централизованного фонда стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений»,от 16 сентября 2009 года №69 «Об утверждении критериев оценки результативности профессиональной деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений»,от 25 декабря 2008 года №136 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, информационно – методического кабинета и муниципального центра оценки качества образования муниципального учреждения "Отдел образования администрации Борисовского района" ;- на уровне общеобразовательного учреждения |  Июнь 2010 года Июль - август 2010 года | Золотарева Н.В.Гончарова М.В.Руководители МОУ |
|  | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах МОУ «Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого», «Березовская СОШ имени С.Н.Климова», апробирующих ФГОС начального общего образования» в 2010-2011 учебном году | Апрель– июнь2010 года | Харитченко Л.А.Шульгина В.В. |
|  | Формирование заявки на поставку недостающего учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебели | Май 2010 года | Руководители МОУ,Золотарева Н.В. |
|  | При формировании проекта муниципального бюджета на 2011 год запланировать средства на приобретение основных средств (ст.310) | До 1.09.2010 года | Золотарева Н.В.Гончарова М.В. |
|  | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение 2010, 2011г.г. | Золотарева Н.В. |
| **Информационное обеспечение внедрения ФГОС**  |
|  | Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС:- муниципальное родительское собрание «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе»,- общешкольные родительские собрания«Стандарты второго поколения»,- информационные дни в муниципальных общеобразовательных учреждениях «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе».- родительское собрание (1-е классы) в МОУ «Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого». О готовности школы к работе в режиме эксперимента | Май 2010 годаМай 2010 года (по графику)Апрель 2010 года(по графику)Август 2010 года | Золотарева Н.В.Сиротенко М.П.. руководители МОУЗолотарева Н.В.,Руководители МОУХаритченко Л.А. |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты:-публикации в районной газете «Призыв» (интервью с начальником МУ "Отдел образования администрации Борисовского района" Н.Золотаревой «Введение ФГОС начального общего образования в Борисовском районе»,директором ресурсного центра Харитченко Л.А. «Введение стандарта второго поколения. Первые шаги».- видеорепортаж телерадиокомпании «Мир Белогорья» - Что такое «Школа полного дня»?;- спецвыпуск школьной газеты МОУ «Борисовская СОШ №1 имени А. М.Рудого»,- выпуск информационного бюллетеня «Введение ФГОС начального общего образования в вопросах и ответах». | Апрель 2010 годаОктябрь 2010 годаДекабрь 2010 годаНоябрь 2010 годаАвгуст 2010 года | Золотарева Н.В., Покутняя М.А.Харитченко Л.А., Покутняя М.А.Сиротенко М.П., Дашутин Н.А.Харитченко Л.А.Сиротенко М.П. |