**Муниципальное учреждение**

**«Управление образования администрации Борисовского района»**

**ПРИКАЗ**

«06» октября 2011 г. №456

**Об утверждении дорожной карты**

**по реализации направлений ФГОС**

**начального общего образования**

 Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 года № 17785, приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области № 2814 от 29 сентября 2011 года «Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования», и введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях РФ, реализующих образовательные программы начального общего образования с 01.01.2011 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования на территории Борисовского района (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника муниципального учреждения "Управление образования администрации Борисовского района" Кальницкую Г.Л.

Начальник МУ «Управление образования

администрации Борисовского района» Н.Золотарева

Приложение № 1

 к приказу МУ "Управление образования

администрации Борисовского района"

от «06» октября 2011 года №456

**Дорожная карта**

**по реализации направления «Введение ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Борисовского района Белгородской области»**

в 2011-2012 учебном году

 **Цель:**создание условий для организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, финансового, материально-технического и информационного обеспечения реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в 2011-2012 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
|  **Организационно-управленческие условия реализации ФГОС**  |
| 1 | Разработка и утверждение дорожной карты по введению ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Борисовского районаа в 2011-2012 учебном году |  сентябрь2011 г. |  Кальницкая Г.Л. Нетеча Н.И.Сиротенко М.П.Руководители общеобразовательных учреждений |
| 2 | Утверждение основных образовательных программ начального общего образования общеобразовательных учреждений | до 31 августа 2011г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 3 | Утверждение рабочих программ учебных предметов | до 31 августа2011 г | Руководители общеобразовательных учреждений  |
| 4 | Разработка планов методического сопровождения введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в 2011-2012 учебном году (на муниципальном уровне и на уровне общеобразовательных учреждений) | до 1сентября 2011г | Нетеча Н.И.. Сиротенко М.П.Руководители общеобразовательных учреждений |
| 5 | Утверждение формы договора и заключение договоров с родителями о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | до5 сентября 2011г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 6 | Подготовка методических рекомендаций «Об организации внеурочной деятельности первоклассников в 2011-2012 учебном году» | до 10 сентября 2011г.  | Кальницкая Г.Л. Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. |
| 7 | Разработка и утверждение планов внеурочной деятельности образовательного учреждения | до 10 сентября 2011г.  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 8 | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО (в соответствии с картами САМООЦЕНКИготовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования) | до 10 сентября 2011г.  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 9 | Мониторинг ресурсного обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | до 10 сентября 2011г.  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 10 | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательных учреждений (локальные акты, должностные инструкции) | сентябрь 2011 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 11 | Организация индивидуальных и групповых консультаций педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | в течение учебного года |  Кальницкая Г.Л.Оробинская И.Н.Нетеча Н.И. Сиротенко М.П. |
| 12 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей, интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. | август-сентябрь 2011г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 13 | Заключение договоров о сотрудничестве (организация и проведение стажировки) по реализации ФГОС | Апрель-июнь 2011 | Нетеча Н.И.Харитченко Л.А.Шульгина В.В.  |
| 14 | Курирование деятельности стажерских площадок «Реализация ФГОС НОО в Борисовском районе»Определение и закрепление кураторов за стажерскими площадками | В течение года |  Нетеча Н.И. Сиротенко М.П.  |
| 15 | Участие педагогов ОУ Борисовского района в Интернет-форуме «Реализация ФГОС начального общего образования в Белгородской области» | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений  |
| 16 |  Организация консультаций педагогических работников в региональном консультационном центре реализации ФГОС НОО на базе Бел РИПКППС | В течение года  |  Нетеча Н.И.Сиротенко М.П.Руководители общеобразовательных учреждений  |
| **Кадровые условия и научно-методическое сопровождение реализации ФГОС** |
| 1 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовских секциях руководителей общеобразовательных учреждений, учителей начальной школы, педагогов-психологов и других категорий педагогических работников | август2011 г |  Золотарёва Н.В.Нетеча Н.И.Методисты ИМКРуководители РМО |
| 2 | Организация деятельности тьюторских групп из числа педагогов МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.М.Рудого» и МОУ "Березовская средняя общеобразовательная школа им.С.Н.Климова", участвовавших в апробации механизма введения ФГОС в 2010-2011 учебном году | в течение года |  Нетеча Н.И. Сиротенко М.П.Харитченко Л.А.Шульгина В.В. |
| 3 | Организция самообразования педагогических кадров. Создание внутришкольной системы непрерывного повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС второго поколения | в течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4 | Разработка (корректировка) планов повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО | сентябрь 2011 | Руководители общеобразовательных учредений |
| 5 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для различных категорий педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС, в 2011-2012 учебном году | по плануБелРИПКППС | Руководители общеобразовательных учредений |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для различных категорий педагогических работников | в течение 2011-2012 учебного года  |  Методисты ИМК |
| 7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в межрегиональных, региональных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС | в течение 2011-2012 учебного года |  Золотарёва Н.В. Нетеча Н.И.. |
| 8 | Организация постоянно-действующего обучающего семинара для учителей 4-х классов общеобразовательных учреждений Борисовского района «Педагогические основы реализации ФГОС НОО» | октябрь 2011г. – апрель 2012г. |  Нетеча Н.И. методисты ИМК |
| 9 | Проведение круглого стола «Введение ФГОС начального общего образования: опыт, проблемы и перспективы» | май 2012 г. | Золотарёва Н.В.Нетеча Н.И.Методисты ИМКРуководители РМО  |
| 10 | Организация и проведение практико-ориентированных РМО на тему: «Современный урок в свете требований ФГОС НОО» | В течение года |  Нетеча Н.И.Сиротенко М.П.Кошель Н.И.Калашник Е.В.Макошенец А.С. |
| 11 | Участие учителей начальных классов ОУ района в семинарах-практикумах с участием авторов УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», развивающая система Занкова Л.В. | В течение года |  Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 12 | Проведение межрайонного семинара на базе МОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на тему: «Духовно-нравственное развитие младших школьников» |  Апрель 2012 | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. Калашник Е.В.Гридунова О.А.  |
| 13 | Участие в областном конкурсе методических разработок учителей, работающих по федеральному государственному стандарту нового поколения, «Родники мастерства Белогорья – 2011» | Сентябрь -декабрь 2011 | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. Руководители общеобразовательных учреждений  |
| 14 | Подготовка материалов ОУ для сборника «Особенности организации учебного занятия в условиях реализации ФГОС начального общего образования нового поколения» на региональном уровне  | Сентябрь 2011- ноябрь 2012 | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. Руководители общеобразовательных учреждений Учителя начальных классов |
| 15 | Участие ОУ в областном конкурсе основных общеобразовательных программ начального общего образования | Март-апрель 2012 | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. Руководители общеобразовательных учреждений  |
| 16 | Участие ОУ во второй (ежегодной) региональной научно-практической конференции «ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования»  | Июнь 2012 | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. Руководители общеобразовательных учреждений  |
| 17 | Подготовка материалов ОУ для сборника «ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования» на региональном уровне  | Сентябрь 2011- май 2012 | Нетеча Н.И.Сиротенко М.П. Руководители общеобразовательных учреждений Учителя начальных классов  |
| **Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС** |
| 1 | Применение скорректированной методики НПФ (с учетом включения расходов на организацию внеурочной деятельности и повышение квалификации педагогов), разработанной департаментом образования, культуры и молодежной политики области | сентябрь2011 г |  Гончарова М.В.Безуглая Е.Н. |
| 2.  | Использование рекомендаций департамента образования, культуры и молодежной политики области для расчета муниципального норматива на создание условий для реализации ФГОС | сентябрь 2011 г.  |  Гончарова М.В. |
| 3 | Применение механизма оплаты труда работников ОУ, реализующих ФГОС, разработанного департаментом образования, культуры и молодежной политики области | сентябрь2011 г |  Гончарова М.В.Безуглая Е.Н. |
| 4 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядков и размеров премирования (в соответствии с нормативной базой и рекомендациями регионального уровня).  | сентябрь 2011 г | Руководители общеобразовательных учреждений Гончарова М.В.Безуглая Е.Н.. |
| 5 | Реализация федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (приказ МОиН РФ от28.12.2010г. №2106). | в течение учебного года |  Кальницкая Г.Л.Оробинская И.Н.Руководители общеобразовательных учреждений |
| 6 | Реализация федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ МОиН РФ от 4.10.2010 г № 986) | в течение учебного года |  Золотарёва Н.В.Куртова Е.П.Руководители общеобразовательных учреждений |
| 7 |  Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | До 31 августа 2011 г. | Золотарёва Н.В.Нетеча Н.И.Коник Н.В.  .  |
| **Информационное обеспечение внедрения ФГОС** |
| 1 | Создание баз данных о финансовых,материально-технических, кадровых и научно-методических ресурсах общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году | август-сентябрь 2011 г |  Куртова Е.П. Токмина Т.А..Руководители общеобразовательных учреждений |
| 2 | PR-кампания с целью информирования общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС | август-сентябрь 2011 г |  Золотарёва Н.В.Нетеча Н.И.Руководители общеобразовательных учреждений |
| 3 | Размещение на сайте МУ «Управление образование администрации Борисовского района» и сайтах ОУ информации о введении и реализации ФГОС начального общего образования второго поколения | август-сентябрь 2011 г | Куртова Е.П. Сиротенко М.П. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4 | Использование информационных ресурсов общеобразовательных учреждений (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации по вопросам реализации ФГОС | в течение 2011-2012 учебного года |  Куртова Е.П.Руководители общеобразовательных учреждений |
| 5 | Проведение родительских собраний, посвящённых вопросам введения и реализации ФГОС НОО | сентябрь 2011г.- май 2012г. | Золотарёва Н.В.Оробинская И.Н.Сиротенко М.П.Руководители общеобразовательных учреждений |