

Администрация Борисовского района

Управление образования администрации Борисовского района

**ПРИКАЗ**

п. Борисовка

**«15» марта 2016 г. №149**

**О внесении изменений**

**в План действий («дорожную карту»)**

**по обеспечению введения ФГОС ДО**


**в образовательных организациях**

**Борисовского района**

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 04 марта 2016 г. №750 «О внесении изменений в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области», на основании решения заседания муниципальной рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (протокол №1 от 14.03.2016 г.),

**приказываю:**

1. Внести изменения в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Борисовского района в соответствии с приложением.
2. Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Борисовского района в новой редакции (прилагается).
3. Рабочей группе по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования продолжать осуществление координации и мониторинга реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Борисовского района и своевременное внесение необходимых изменений.
4. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования скорректировать «дорожные карты» образовательных организаций с учетом внесенных изменений в срок до 30.03.2016 г.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



**Начальник управления образования**

**администрации Борисовского района Т.П. Прудкая**

Приложение к приказу

управления образования администрации Борисовского района от 15 марта 2016 г. №149

**План действий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Борисовского района**

1. **Основные направления**

* ***Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.***

1. **Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Белгородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Направления мероприятий** | | **Сроки** | ***Мероприятия*** | | | |
| **Муниципальный уровень** | | **Ответственные** | **Институциональный уровень (ОУ)** |
| ***1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | | | | |
| **1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Разработка и утверждение «дорожных карт» муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО | декабрь 2013 г. - март 2014 г. | | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района  **март 2014 г.** | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района» | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации  **март 2014 г.** |
| 1.1.2. | | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в Борисовском районе | декабрь 2014 г. | | Использование материалов регионального информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО  **постоянно**  Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО  **декабрь 2014 г. - январь 2015 г.** | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района» | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации  **постоянно**  Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня  **декабрь 2014 г. - январь 2015 г.** |
| **1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | февраль 2014 г.  июль 2014 г. | | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО  **февраль 2014 г., июль 2014 г., декабрь 2016 г.** | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района», Информационно-методический кабинет,  МЦОКО | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации  **февраль 2014 г., июль 2014 г., декабрь 2016 г.** |
| 1.2.2. | | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | август 2014 г. | | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Борисовского района  **август 2014 г.** | Управление образования  района,  Информационно-методический кабинет,  МЦОКО | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации  **август 2014 г**. |
| 1.3. | | Участие в разработке и организация использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | март 2014 г. | | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России образовательных организаций  **март 2014 г.** | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Информационно-методический кабинет | Использование письма Минобрнауки России в практической работе  **постоянно** |
| **1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования**  **(на основе ФГОС ДО)** | | | | | | | |
| 1.4.1. | | Проведение информационно-консультационного семинара-совещания  «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования»  (категория слушателей: специалисты МОУО) | март 2014 г. | Организация участия в региональном семинаре-совещании специалистов муниципальных органов управления образованием, центров оценки качества образования, методистов муниципальных методических служб  **март 2014 г.** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Информационно-методический кабинет,  МЦОКО | - |
| 1.4.2. | | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО  (категория слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций) | апрель 2014 г. | Организация и проведение муниципального семинара по введению ФГОС ДО «Особенности введения ФГОС дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – совокупность обязательных требований»  (категория слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций)  **май 2014 г.** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Информационно-методический кабинет | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации  **май 2014 г.** |
| 1.4.3. | | Проведение регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | февраль-март 2014г. | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса  **февраль 2014 г.** | | Информационно-методический кабинет | Участие в конкурсе  **февраль 2014 г.** |
| 1.4.4. | | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Июнь – август 2014 г. | Ознакомление руководителей образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций  **июнь-июль 2014 г.** | | Информационно-методический кабинет | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации  **корректировка по мере необходимости** |
| 1.4.5. | | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | Использование методического письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» об организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО  в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях  **Постоянно** | | Информационно-методический кабинет | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма  **Постоянно** |
| **1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области** | | | | | | | |
| 1.5.1. | | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | май 2014 г.- декабрь 2016 г. | Организация мониторинга, сбор материалов  **июнь 2014 г. –**  **декабрь 2016 г.** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  МЦОКО | Проведение мониторинга в образовательной организации  **июнь 2014 г.–**  **декабрь 2016 г.** |
| 1.5.2. | | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | декабрь 2014 г. | Разработка (корректировка) муниципальной программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга  **декабрь 2014 г.**  Корректировка - **ежегодно** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Информационно-методический кабинет | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создании  **декабрь 2014 г.,**  **далее** – **ежегодно** |
| 1.5.3. | | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ежегодно сентябрь-октябрь | Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области в 2014 году  **ежегодно сентябрь-октябрь** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  МЦОКО | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей  **ежегодно сентябрь-октябрь** |
| 1.5.4. | | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году | ежегодно ноябрь-декабрь | Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ  **ежегодно ноябрь-декабрь** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  МЦОКО | Участие в рейтинге.  Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.  **ежегодно ноябрь-декабрь** |
| 1.6. | | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ноябрь -декабрь 2014 г. | Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО  **ноябрь-декабрь 2014 г.**  Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций  **постоянно** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района» | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации  **Декабрь 2014 г. - январь 2015** г.  Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО  **постоянно** |
| **1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 1.7.1. | | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу | | Информационно-методический кабинет | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования |
| 1.7.2. | | Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах  **2014-2016 г.г.** | | Информационно-методический кабинет | Участие в семинарах  **2014-2016 г.г.** |
| ***2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | | | | |
| 2.1. | | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2013-2016 г.г. | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО  **март 2014 г.** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Информационно-методический кабинет | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО  **март 2014 г.** |
| **2.2 Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования** | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров | в течение 2014 года | Корректировка муниципальной нормативной правовой базы по организации деятельности консультационных центров.  Организация деятельности консультационных центров в Борисовском районе с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России  **в течение 2014 года** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района» | Организация работы консультационных центров |
| 2.2.2. | | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | 2014-2016 г.г. | Организация участия в методических мероприятиях.  Организация и проведение круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших консультационных центров Борисовского района  **февраль 2015 г., октябрь 2016 г.** | | Информационно-методический кабинет | Участие в методических мероприятиях  **февраль 2015 г., октябрь 2016 г.** |
| ***3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | | | | |
| **3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО на период 2014 – 2016 г.г. на основе регионального плана-графика  **2014-2016 г.г.** | | Информационно-методический кабинет | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации  **2014-2016 г.г.** |
| 3.1.2. | | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | 2014- 2016 г.г. | Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации  **2014-2016 г.г.** | | Информационно-методический кабинет | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации  **2014-2016 г.г.** |
| 3.1.3. | | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | декабрь 2014 г. -декабрь 2016 г. | Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных  **декабрь 2015 г. - декабрь 2016 г.**  2015 г. - Дорошенко О.В., воспитатель МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»  2016 г. - Трегубенко Л.Г., воспитатель МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» | | Информационно-методический кабинет | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации  **декабрь 2015 г. - декабрь 2016 г.** |
| **3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций** | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | июль 2015 г.-2016 г. | Организация семинара по подготовке к аттестации педагогических работников  «Подготовка к аттестации педагогических работников дошкольной образовательной организации»  **сентябрь 2015 г.** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Информационно-методический кабинет,  МЦОКО | Организация участия в семинаре  **август 2015 г.** |
| 3.2.2. | | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | июль 2015 г.-2016 г. | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории  **июль 2015-2016г.г.** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Информационно-методический кабинет,  МЦОКО | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям  **июль 2015-2016г.г.** |
| **3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 3.3.1. | | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОСДО | 2014-2016 г.г. | Определение муниципальных стажировочных площадок и их утверждение.  Организация и проведение установочного информационно-практического семинара  **ноябрь-декабрь 2014 г.** | | Информационно-методический кабинет | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)  **2014-2016 г.г.** |
| 3.3.2. | | Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО | ноябрь-декабрь 2014 г. | Подготовка предложений по кандидатуре тьютора от муниципального района  **март 2014 г.**  Организация участия тьютора в обучении  **декабрь 2014 г.** | | Информационно-методический кабинет | - |
| ***4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | | | | | | | |
| **4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 г.г. | Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  **декабрь 2013 г.**  Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования  **декабрь 2013 г. - январь 2014 г.**  Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию нормативов  **январь 2014 г.** | | Отдел учета и отчетности  МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района» | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ  **2013-2016 г.г.** |
| 4.1.2. | | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | январь-март 2014 г. | Утверждение и внедрение муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, в соответствии с региональной методикой  **март 2014 г.**  Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию методики в формировании системы оплаты труда  **март 2014 г.**  Организация перевода работников образовательных организаций на эффективный контракт  **до 2018 г.** | | Отдел учета и отчетности  МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района» | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ  Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации  **до 2018 г.** |
| 4.1.4. | | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования | ежегодно (сентябрь-декабрь) | Формирование и утверждение муниципальных заданий на основе методических рекомендаций  **ежегодно** (**сентябрь-декабрь)** | | Отдел учета и отчетности  МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района» | Выполнение муниципального задания  **ежегодно** |
| **4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 4.2.1. | | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 г.г. | Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  **2014-2016 г.г.** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Отдел учета и отчетности | Выполнение муниципальных заданий **2014-2016 г.г.** |
| 4.2.2. | | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 г.г. (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление отчетов по мониторингу заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в управление ресурсного обеспечения  **2014- 2016 г.г. (ежемесячно)** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Отдел учета и отчетности | Ежемесячное представление информации в управление образования  **2014- 2016 г.г. (ежемесячно)** |
| 4.2.3. | | Мониторинг реализации муниципальных заданий образовательных организаций | 2014-2016 г.г. | Анализ выполнения муниципальных заданий муниципальными дошкольными образовательными организациями  **ежегодно декабрь** | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Отдел учета и отчетности | Анализ выполнения показателей муниципальных заданий дошкольной образовательной организацией  **ежегодно декабрь** |
| 4.2.4. | | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014- 2016 г.г. (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня | | МКУ «Управление образования  администрации Борисовского района»,  Отдел учета и отчетности | - |
| ***5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | | | | |
| **5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 5.1.1. | | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | август 2014, август 2015, август 2016 г.г. | Организация и проведение специалистами муниципальных органов управления образованием  августовских секций педагогов образовательных организаций  **август 2014 г., август 2015 г., август 2016 г.**  **Секция руководителей образовательных организаций**  **2014 г. –** «Организация деятельности ДОО в условиях введения ФГОС ДО»  **2015 г.** - «Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО в ДОО»  **2016 г. -** «Особенности коррекционной работы и инклюзивного образования в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  **Секция воспитателей образовательный организаций**  **2014 г. –** «Организация деятельности ДОО в условиях введения ФГОС ДО»  **2015 г.** – «ФГОС как гарантия равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования»  **2016 г. –** «Реализация ФГОС ДО в практике работы дошкольных образовательных учреждений» | | Информационно-методический кабинет | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях  **август 2014 г., август 2015 г., август 2016 г.** |
| 5.1.2. | | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях  **июнь 2015 г., декабрь 2016 г.**  **июнь 2015 г.**  Потехинская Р.М., заведующий МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»  Кабалина И.И., воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»  Киричкова Г.Г., воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»  Рудась Н.Э., заведующий, Задеренко О.В., воспитатель МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»  Мамонтова Л.Н., ст. воспитатель, Диденко Е.В., воспитатель МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»  Ругаль Е.Г., Клименко Н.С., воспитатели МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»  Решетняк Э.В., заведующий, Пономаренко А.А., воспитатель МБДОУ «Грузсчанский детский сад»  **декабрь 2015 г.**  Мамонтова Л.Н., ст. воспитатель, Усенко И.А., воспитатель МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»  Андриенко Н.В., Клименко С.Н., воспитатели  МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»  Калашникова И.И., воспитатель, Федорова Е.С., учитель-логопед МБДОУ «Центр развитияребенка – детский сад «Сказка» | | Информационно-методический кабинет | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях  **июнь 2015 г., декабрь 2016 г.** |
| 5.1.3. | | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | декабрь 2014 г.  декабрь 2015г. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях  **декабрь 2014 г.**  **декабрь 2015г.**  **декабрь 2014 г.**  Карпенко З.И., методист ИМК управления образования администрации Борисовского района  Луценко Л.И., ст. воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»  Мамонтова Л.Н., ст. воспитатель МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»  **декабрь 2016г.**  Алехина Т.Е., воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»  Мамонтова Л.Н., ст. воспитатель, Усенко И.А., воспитатель МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» | | Информационно-методический кабинет | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях  **декабрь 2014 г.**  **декабрь 2015г.** |
| 5.1.4. | | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 г.г.  (2 раза в год) | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в региональных семинарах  **2014-2016 г.г.**  Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в муниципальных семинарах  **2014-2016 г.г.** | | Информационно-методический кабинет | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в региональных семинарах  **2014-2016 гг.**  Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в муниципальных семинарах  **2014-2016 г.г.** |
| 5.1.5. | | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015-2016 г.г. | Обобщение АПО на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках муниципального и регионального уровней | | Информационно-методический кабинет | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в муниципальных сборниках |
| **5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | | февраль 2014 г. | Организация общественного обсуждения проекта региональной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях  **февраль 2014 г.**  Организация общественного обсуждения проекта муниципальной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях  **март 2014 г.** | | Информационно-методический кабинет | Участие в общественном обсуждении проекта региональной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО  **февраль 2014 г.**  Участие в общественном обсуждении проекта муниципальной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО  **март 2014 г.** |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области | | 2014-2016 г.г. | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО и хода ее реализации на заседаниях Координационного совета при главе администрации Борисовского района  **2014-2016 г.г.** | | МКУ «Управление образования администрации Борисовского района»,  Информационно-методический кабинет | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления  **2014-2016 г.г.** |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | | 2014-2016 г.г. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте МКУ «Управление образования Борисовского района», Информационно-методического кабинета  **февраль-март 2014 г.**  Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ  **2014-2016 г.г.** | | МКУ «Управление образования администрации Борисовского района»,  МЦОКО | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации  **февраль-март 2014 г.**  Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ  **2014-2016 г.г.** |

**Показатели**

**обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в образовательных организациях Белгородской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 30 | 35 | 35 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 65 | 70 | 80 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 5 | 30 | 60 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

**Методика расчета показателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета** |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) ***разделить*** на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области ***умножить на***100  ***(дата проведения мониторинга:31.12.)*** |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. ***(дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь)*** |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных ***разделить на*** общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования ***умножить на***100  ***(дата проведения мониторинга: сентябрь)*** |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга.  ***(дата проведения мониторинга: декабрь)*** |

**ГЛОССАРИЙ**

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию.

«дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая [педагогическая](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3) должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационно-методическое сопровождение введения ФГОТС ДО на муниципальном и институциональном уровнях.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.